## Orçamento
Planilha Orçamentária
Obra: Construção de Capela Mortuária | [6 empty] | 1.21
Local: Rua Padre Clemente Kampmann - Distrito de Residência Fuck - Monte Castelo/SC
Área da Edificação: 147,14 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | UNITÁRIO | TOTAL | Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21%)
|  |  |  | COM BDI | SEM BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3836.01
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 331.99 | 274.37 | 995.97 | 103689
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM TABUAS DE PINUS, DIMENSÃO (3,0x3,0)m | m² | 9 | 255.94 | 211.5216 | 2303.46 | COMPOSIÇÃO - 01
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 63.5 | 8.45 | 6.98 | 536.58 | 105009
2.0 | FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 39439.83
2.1 | ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32cm COMPRIMENTO TOTAL DE 5,0 METROS, ARMADA EM 3,0METROS, ARMADURA LOGITUDINAL AÇO 10,0mm E ARAMDURA TRANSVERSAL AÇO 5,0mm, CONCRETO , FCK = 25 MPA, (INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE) | m | 90 | 183.76 | 151.8675 | 16538.4 | COMPOSIÇÃO - 02
2.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, BLOCOS DE FUNDAÇÃO (50x50x50)cm PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. | m³ | 2.63 | 3056.57 | 2526.0929 | 8038.78 | COMPOSIÇÃO - 03
2.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (VIGAS BALDRAME) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. | m³ | 4.6 | 3231.01 | 2670.2524 | 14862.65 | COMPOSIÇÃO - 04
3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1522.13
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE(BALDRAME) COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 30.4 | 50.07 | 41.38 | 1522.13 | 98557
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 17047.61
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 107.31 | 115.62 | 95.5498 | 12407.18 | COMPOSIÇÃO - 05
4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | 32.4 | 84.02 | 69.44 | 2722.25 | 93187
4.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | 21.8 | 87.99 | 72.72 | 1918.18 | 93197
5.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 73336.2
5.1 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (PILARES) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. | m³ | 3.62 | 3855.21 | 3186.1219 | 13955.86 | COMPOSIÇÃO - 06
5.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (VIGAS DE COBERTURA) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. | m³ | 7.59 | 3500.96 | 2893.3546 | 26572.29 | COMPOSIÇÃO - 07
5.3 | LAJE TRELIÇADA PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(7+5), INCLUIDO ESCORAMENTO. | m² | 184.73 | 177.6 | 146.7743 | 32808.05 | COMPOSIÇÃO - 08
6.0 | PISOS E CONTRAPISOS E CALÇADAS |  |  |  |  | 18465.84
6.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO/RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 181.95 | 4.31 | 3.56 | 784.2 | 97083
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM* | m³ | 9.1 | 224.91 | 185.88 | 2046.68 | 96622
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (PISO INTERNO E CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 181.95 | 85.93 | 71.02 | 15634.96 | 94992
7.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 61331.43
7.1 | PISOS
7.1.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 136.3 | 148.68 | 122.88 | 20265.08 | 87263
7.1.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. | m | 80.5 | 20.26 | 16.7476 | 1630.93 | COMPOSIÇÃO - 09
7.1.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 4.04 | 129.47 | 107 | 523.06 | 98689
7.2 | PAREDES EXTERNAS
7.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 141.49 | 10.71 | 8.85 | 1515.36 | 87905
7.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 141.49 | 50.29 | 41.56 | 7115.53 | 87775
7.3 | PAREDES INTERNAS
7.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 264.45 | 5.94 | 4.91 | 1570.83 | 87879
7.3.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5M M, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 264.45 | 42.57 | 35.18 | 11257.64 | 87535
7.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 54.19 | 87.63 | 72.42 | 4748.67 | 87269
7.4 | REVESTIMENTO TETO
7.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 193.85 | 5.94 | 4.91 | 1151.47 | 87879
7.4.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 193.85 | 56.51 | 46.7 | 10954.46 | 90406
7.4.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA/CANTONEIRA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 7.66 | 78.12 | 64.56 | 598.4
8.0 | PINTURA |  |  |  |  | 28396.32
8.1 | PAREDES EXTERNAS
8.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE EDIFICAÇÕES | m² | 141.49 | 5.96 | 4.9248 | 843.28 | COMPOSIÇÃO - 10
8.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 141.49 | 15.46 | 12.78 | 2187.44 | 88489
8.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 141.49 | 41.29 | 34.12 | 5842.12 | 96135
8.2 | PAREDES INTERNAS
8.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 185.53 | 25.31 | 20.92 | 4695.76 | 88497
8.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES | m² | 185.53 | 5.26 | 4.3478 | 975.89 | COMPOSIÇÃO - 11
8.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (SEMI BRILHO) EM TETO, DUAS DEMÃOS EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 185.53 | 15.46 | 12.78 | 2868.29 | 88489
8.3 | TETO
8.3.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 193.85 | 30.75 | 25.41 | 5960.89 | 88496
8.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM TETO DE EDIFICAÇÕES | m² | 193.85 | 6.71 | 5.5462 | 1300.73 | COMPOSIÇÃO - 12
8.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (SEMI BRILHO) EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 193.85 | 19.2 | 15.87 | 3721.92 | 88488
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 19568.09
9.1 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 17.32 | 164.83 | 136.22 | 2854.86 | 101965
9.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 1096.19 | 905.94 | 4384.76 | 90793
9.3 | PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER - INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 9.2 | 625.56 | 516.994 | 5755.15 | COMPOSIÇÃO - 13
9.4 | JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE MAXIAR - INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 11.9 | 552.38 | 456.514 | 6573.32 | COMPOSIÇÃO - 14
10.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 39372.11
10.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 206.63 | 81.74 | 67.55 | 16889.94 | 92540
10.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ESMALTADA MONOQUEIMA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COR CINZA COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 239.49 | 74.81 | 61.8288 | 17916.25 | COMPOSIÇÃO 15
10.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA REJUNTADA COM ARGAMASSA COLORIDA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 48.24 | 74.81 | 61.8288 | 3608.83 | COMPOSIÇÃO 16
10.4 | ESTRUTURA DE MADEIRA PAA SUPORTE DA CAIXA DE AGUA DIMENSÃO (1,5X1,5)m | und | 1 | 957.09 | 790.9866 | 957.09 | COMPOSIÇÃO 17
11.0 | SISTEMA DE DRENAGEM |  |  |  |  | 15717.47
11.1 | CALHA (BEIRAL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2019 | m | 62.27 | 65.87 | 54.44 | 4101.72 | 94227
11.2 | CALHA (AGUA FURTADA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 17.27 | 93.94 | 77.64 | 1622.34 | 94228
11.3 | RUFO (CAPA DE PAREDE) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 13.14 | 63.57 | 52.534 | 835.31 | 94231
11.4 | CONDUTORES VERTICAIS - METALICO (70x110)mmUBO MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 26.4 | 56.8 | 46.9417 | 1499.52 | COMPOSIÇÃO - 18
11.5 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | m | 43 | 77.5 | 64.05 | 3332.5 | 102666
11.6 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 43 | 37.84 | 31.27 | 1627.12 | 102989
11.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 14.04 | 10.93 | 9.03 | 153.46 | 90105
11.8 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | m | 9 | 82.05 | 67.81 | 738.45 | 95567
11.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 14.04 | 22.59 | 18.67 | 317.16 | 93379
11.10 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,2 M | un | 1 | 1489.89 | 1231.3175 | 1489.89 | COMPOSIÇÃO - 19
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 11467.24
12.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | un | 1 | 596.59 | 493.05 | 596.59 | 97906
12.2 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 356.61 | 294.72 | 356.61 | 98110
12.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 62.39 | 51.56 | 124.78 | 89707
12.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 4 | 48.3 | 39.92 | 193.2 | 89748
12.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 16.02 | 13.24 | 32.04 | 89728
12.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 13.2 | 10.91 | 26.4 | 89726
12.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 18.8 | 15.54 | 18.8 | 89732
12.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 18.03 | 14.9 | 36.06 | 89731
12.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 5 | 32.49 | 26.85 | 162.45 | 89744
12.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 10 | 21.34 | 17.64 | 213.4 | 89778
12.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | un | 4 | 11.35 | 9.38 | 45.4 | 89753
12.12 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 25 | 46.28 | 38.25 | 1157 | 89714
12.13 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 4 | 26.83 | 22.17 | 107.32 | 89711
12.14 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 5 | 33.21 | 27.45 | 166.05 | 89712
12.15 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 48.47 | 40.0561 | 96.94 | COMPOSIÇÃO - 20
12.16 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL(PARA PCD) COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 879.2 | 726.61 | 1758.4 | COMPOSIÇÃO - 21
12.17 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM PLASTICO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 368.25 | 304.3418 | 736.5 | COMPOSIÇÃO - 22
12.18 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L. AF_12/2020_PA | un | 1 | 1555.36 | 1285.4224 | 1555.36 | COMPOSIÇÃO - 23
12.19 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L. AF_12/2020_PA | un | 1 | 1772.73 | 1465.07 | 1772.73 | 98058
12.20 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M². AF_12/2020_PA | un | 1 | 2311.21 | 1910.09 | 2311.21 | 98062
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 6020.97
13.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO, COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 206.09 | 170.32 | 412.18 | 86915
13.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 186.98 | 154.53 | 186.98 | 86909
13.3 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 50.83 | 42.01 | 50.83 | 94795 | 41.351
13.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 12.2 | 10.08 | 24.4 | 103966 | 9.9219
13.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 17.18 | 14.2 | 17.18 | 89395 | 13.9773
13.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 28.75 | 23.76 | 28.75 | 89625 | 23.3873
13.7 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 26.93 | 22.26 | 53.86 | 94703 | 21.9108
13.8 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 1 | 55.49 | 45.86 | 55.49 | 94706 | 45.1406
13.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 9 | 15.34 | 12.68 | 138.06 | 89364 | 12.4811
13.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 1 | 7.96 | 6.58 | 7.96 | 89485 | 6.4768
13.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 8.65 | 7.15 | 17.3 | 89383 | 7.0378
13.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 6 | 45.19 | 37.35 | 271.14 | 89353
13.13 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 72.6 | 60 | 72.6 | 94492
13.14 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 35.26 | 29.14 | 70.52 | 94489
13.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 12 | 8.65 | 7.15 | 103.8 | 89383
13.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 13.23 | 10.93 | 26.46 | 89596
13.17 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 20 | 15.34 | 12.68 | 306.8 | 89364
13.18 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 28.45 | 23.51 | 28.45 | 89503
13.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 72 | 31.1 | 25.7 | 2239.2 | 89356
13.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 7 | 22.7 | 18.76 | 158.9 | 89449
13.21 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 54 | 10.82 | 8.94 | 584.28 | 90443
13.22 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 9.23 | 7.63 | 55.38 | 89378
13.23 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 25.31 | 20.92 | 101.24 | 89627
13.24 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 16.75 | 13.84 | 50.25 | 90373
13.25 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 299.33 | 247.38 | 299.33 | 102605
13.26 | CAVALETE DE ENTRADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PADRÃO CASAN, EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO | un | 1 | 659.63 | 545.1506 | 659.63 | COMPOSIÇÃO - 24
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 17496.94
14.1 | POSTE PADRÃO CELESC COM UMA CAIXA DE MEDIÇÃO COM ALTURA DE 7,0M MONOFÁSICO, INCLUSO ENTRADA SUBTERRÂNEA E ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 3352.82 | 2770.9296 | 3352.82 | COMPOSIÇÃO - 25
14.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | un | 1 | 413.07 | 341.378 | 413.07 | COMPOSIÇÃO - 26
14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 230 | 4.32 | 3.57 | 993.6 | 91925
14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 270 | 5.23 | 4.32 | 1412.1 | 91926
14.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 270 | 7.96 | 6.58 | 2149.2 | 91928
14.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 31 | 11.07 | 9.15 | 343.17 | 91930
14.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 70 | 19.54 | 16.15 | 1367.8 | 91932
14.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22 | 24.95 | 20.62 | 548.9 | 91940
14.9 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 20 | 23.12 | 19.11 | 462.4 | 91936
14.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 41.36 | 34.18 | 206.8 | 91953
14.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 69.2 | 57.19 | 69.2 | 91966
14.12 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 15 | 48.9 | 40.41 | 733.5 | 91996
14.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 13.83 | 11.43 | 55.32 | 93653
14.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 16.53 | 13.66 | 16.53 | 93656
14.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 26.92 | 22.25 | 26.92 | 93658
14.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 31.33 | 25.89 | 31.33 | 93659
14.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 160.5 | 12.95 | 10.7 | 2078.48 | 91854
14.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 21 | 19.88 | 16.43 | 417.48 | 91857
14.19 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 57 | 12.35 | 10.21 | 703.95 | 90447
14.20 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC) | un | 2 | 116.25 | 96.0768 | 232.5 | COMPOSIÇÃO - 27
14.21 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO, LED DE ALTO LUMINOSIDADE E TEMPERATURA DE COR 4000K, 18W, E DRIVER ELETRÔNICO 220V/60HZ. | un | 9 | 52.71 | 43.5614 | 474.39 | COMPOSIÇÃO - 28
14.22 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO, LED DE ALTO LUMINOSIDADE E TEMPERATURA DE COR 4000K, 25W, E DRIVER ELETRÔNICO 220V/60HZ. | un | 3 | 81.96 | 67.7314 | 245.88 | COMPOSIÇÃO - 29
14.23 | LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020 | un | 8 | 145.2 | 120 | 1161.6 | 97585
15.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO |  |  |  |  | 648.55
15.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 3 | 28.11 | 23.23 | 84.33 | 97599
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 256.47 | 211.96 | 512.94 | 101909
15.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (SAIDA DE EMERGÊNCIA), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *40 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | 1 | 51.28 | 42.3825 | 51.28 | COMPOSIÇÃO - 30
16.0 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 2910.5
16.1 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO NÃO ARMADO, PARA VIGAS BALDRAME - FCK 20MPA | m³ | 0.34 | 1844.36 | 1524.2673 | 627.08 | COMPOSIÇÃO - 32
16.2 | REATERRO MECANIZADO COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.82 | 34.87 | 28.82 | 98.33 | 104740
16.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO | m³ | 0.65 | 877.58 | 725.27 | 570.43 | 94991
16.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 10.86 | 148.68 | 122.88 | 1614.66 | 87263
17.0 | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1963.7
17.1 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 2 | 69.72 | 57.62 | 139.44 | 95547
17.2 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 71.3 | 58.9219 | 142.6 | COMPOSIÇÃO - 33
17.3 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 72.79 | 60.1567 | 145.58 | COMPOSIÇÃO - 34
17.4 | CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 2 | 768.04 | 634.745 | 1536.08 | COMPOSIÇÃO - 35
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1846.08
18.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). (VOLUME DE ENTULHO ESTIMADO EM 18,37M³) AF_07/2020 | m³ | 13 | 11.06 | 9.14 | 143.78 | 100982
18.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DISTANCIA ATÉ O LOCAL DE DESCARTE DE ENTULHO 52KM) | m³xkm | 390 | 2.99 | 2.47 | 1166.1 | 95875
18.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) (DISTANCIA ATÉ O LOCAL DE DESCARTE DE ENTULHO 52KM). AF_07/2020 | m³xkm | 286 | 1.17 | 0.97 | 334.62 | 93590
18.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA E SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 147.14 | 1.37 | 1.129 | 201.58 | COMPOSIÇÃO - 36
19.0 | TOTAL |  |  |  |  | 360387.02
Observação: Tabela de Referência SINAPI / Março 2024 - Não Desonerada
Assinatura:
____________________________
DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8
Monte Castelo, 10 de maio de 2024

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção de Capela Mortuária | [15 empty] | BDI | 1.21
Local: Rua Padre Clemente Kampmann - Distrito de Residência Fuck - Monte Castelo/SC
Área da Edificação: 147,14 m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3836.01 | 1.0644 | 3836.01 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3836.01 | 100
2.0 | FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA | 39439.83 | 10.9437 | 31551.864 | 80 | 7887.966 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39439.83 | 100
3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO | 1522.13 | 0.42236 | 1522.13 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1522.13 | 100
4.0 | PAREDES E FECHAMENTOS | 17047.61 | 4.7304 | 0 |  | 7671.4245 | 45 | 9376.1855 | 55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17047.61 | 100
5.0 | SUPERESTRUTURA | 73336.2 | 20.3493 | 0 |  | 22000.86 | 30 | 47668.53 | 65 | 3666.81 | 5 | 0 |  | 0 |  | 73336.2 | 100
6.0 | PISOS E CONTRAPISOS E CALÇADAS | 18465.84 | 5.1239 | 0 |  | 0 |  | 6463.044 | 35 | 8309.628 | 45 | 3693.168 | 20 | 0 |  | 18465.84 | 100
7.0 | REVESTIMENTOS | 61331.43 | 17.0182 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39865.4295 | 65 | 12266.286 | 20 | 9199.7145 | 15 | 61331.43 | 100
8.0 | PINTURA | 28396.32 | 7.8794 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9938.712 | 35 | 18457.608 | 65 | 28396.32 | 100
9.0 | ESQUADRIAS | 19568.09 | 5.4297 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2935.2135 | 15 | 16632.8765 | 85 | 19568.09 | 100
10.0 | COBERTURA | 39372.11 | 10.925 | 0 |  | 0 |  | 21654.6605 | 55 | 17717.4495 | 45 | 0 |  | 0 |  | 39372.11 | 100
11.0 | SISTEMA DE DRENAGEM | 15717.47 | 4.3613 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 785.8735 | 5 | 6286.988 | 40 | 8644.6085 | 55 | 15717.47 | 100
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 11467.24 | 3.1819 | 0 |  | 1720.086 | 15 | 3440.172 | 30 | 2866.81 | 25 | 2293.448 | 20 | 1146.724 | 10 | 11467.24 | 100
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6020.97 | 1.6707 | 0 |  | 602.097 | 10 | 2107.3395 | 35 | 1806.291 | 30 | 903.1455 | 15 | 602.097 | 10 | 6020.97 | 100
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17496.94 | 4.855 | 0 |  | 2624.541 | 15 | 6123.929 | 35 | 4374.235 | 25 | 3499.388 | 20 | 874.847 | 5 | 17496.94 | 100
15.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO | 648.55 | 0.17996 | 0 |  | 0 |  | 162.1375 | 25 | 226.9925 | 35 | 162.1375 | 25 | 97.2825 | 15 | 648.55 | 100
16.0 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 2910.5 | 0.8076 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2910.5 | 100 | 2910.5 | 100
17.0 | ACESSÓRIOS | 1963.7 | 0.54489 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1963.7 | 100 | 1963.7 | 100
18.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1846.08 | 0.51225 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1846.08 | 100 | 1846.08 | 100
19.0 | TOTAL | 360387.02 | 100
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 36910.004 | 10.2418 | 42506.9745 | 11.7948 | 96995.998 | 26.9144 | 79619.519 | 22.0928 | 41978.4865 | 11.6482 | 62376.038 | 17.3081 | 360387.02 | 100
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 36910.004 | 10.2418 | 79416.9785 | 22.0366 | 176412.9765 | 48.951 | 256032.4955 | 71.0438 | 298010.982 | 82.6919 | 360387.02 | 100
Observação: Tabela de Referência SINAPI / Março 2024 - Não Desonerada
Assinatura:
____________________________
DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
|  | CREA/SC 122404-8 | [10 empty] | Monte Castelo, 10 de maio de 2024

## Composições
Composições de Custos Unitarios
Obra: Construção de Capela Mortuária
Local: Rua Padre Clemente Kampmann - Distrito de Residência Fuck - Monte Castelo/SC
Área da Edificação: 147,14 m²
COMPOSIÇÃO - 01 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM TABUAS DE PINUS, DIMENSÃO (3,0x3,0)m - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL |  | 9
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.67 | 8.23 | 87.8141 |  | 96 | 10.6667
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.22 | 3.58 | 4.3676 |  | 11 | 1.2222
4513 | CAIBRO/TERÇA 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.04 | 6.04 |  | 9 | 1
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.56 | 17.52 | 9.8112 |  | 5 | 0.55556
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.33 | 17.17 | 5.6661 |  | 3 | 0.33333
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UND | 1.67 | 18.68 | 31.1956 |  | 15 | 1.6667
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.87 | 46.305
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 22.58 | 20.322
|  | TOTAL |  |  | 211.5216
COMPOSIÇÃO - 02 | ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂMETRO 32cm COMPRIMENTO TOTAL DE 5,0 METROS, ARMADA EM 3,0METROS, ARMADURA LOGITUDINAL AÇO 10,0mm E ARAMDURA TRANSVERSAL AÇO 5,0mm, CONCRETO , FCK = 25 MPA, (INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE) - M³
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 132.52 | 4.3732 |  | AÇO 10,0MM |  | AÇO 8,0MM
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 0.092 | 544.62 | 50.105 |  | 90 |  | 90
102903 | TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 0.253 | 11.58 | 2.9297
95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 0.5 | 16.54 | 8.27 |  | 45.2 | 0.50222 |  | 0
95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2.44 | 10.69 | 26.0836 |  | 219.9 | 2.4433 | 140.78 | 1.5642
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | 0.0002 | 5415.01 | 1.083 |  |  | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.336 | 30.87 | 10.3723 |  |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.158 | 22.58 | 26.1476 |  |  | 0
100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3 | 2.25 | 6.75 |  | 270 | 3 |  | 0
100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17.7 | 0.89 | 15.753 |  | 1593 | 17.7 |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 151.8675
COMPOSIÇÃO - 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, BLOCOS DE FUNDAÇÃO (50x50x50)cm PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA - M³
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1 | 516.89 | 516.89 |  | 2.63
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 9.89 | 52.6 | 520.214 |  | 26.02 | 9.8935
104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.03 | 21.51 | 151.2153 |  | 18.5 | 7.0342
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35.44 | 18.55 | 657.412 |  | 93.2 | 35.4373
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_01/2025 | KG | 25.36 | 14.36 | 364.1696 |  | 66.7 | 25.3612
104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.05 | 10.96 | 132.068 |  | 31.7 | 12.0532
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 24.28 | 43.704
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 30.5 | 54.9
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 30.87 | 49.392
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 22.58 | 36.128
|  | TOTAL |  |  | 2526.0929
COMPOSIÇÃO - 04 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (VIGAS BALDRAME) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. - M³
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
IN - 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 521.36 | 521.36 |  | 4.6
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 16.2 | 57.5 | 931.5 |  | 74.5 | 16.1957
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20222 | KG | 17.26 | 14.51 | 250.4426 |  | 79.4 | 17.2609
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.11 | 18.55 | 2.0405 |  | 0.5 | 0.1087
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_01/2025 | KG | 45.63 | 14.36 | 655.2468 |  | 209.9 | 45.6304
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.43 | 9.3 | 106.299 |  | 52.6 | 11.4348
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 24.28 | 53.416 |  |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 30.5 | 67.1 |  |  | 0
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 30.87 | 47.8485
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 22.58 | 34.999
|  | TOTAL |  |  | 2670.2524
COMPOSIÇÃO - 05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
IN - 7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UND | 50 | 0.98 | 49
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.013 | 638.91 | 8.3058
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 30.87 | 24.696
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.58 | 13.548
|  | TOTAL |  |  | 95.5498
COMPOSIÇÃO - 06 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (PILARES) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. - M³
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1 | 516.89 | 516.89 |  | 4.55
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 15.54 | 57.5 | 893.55 |  | 70.72 | 15.5429
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20222 | KG | 31.54 | 14.51 | 457.6454 |  | 143.5 | 31.5385
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.22 | 11.1 | 712.842 |  | 292.2 | 64.2198
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2023 | KG | 25.32 | 9.3 | 235.476 |  | 115.2 | 25.3187
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 24.28 | 84.98
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 30.5 | 106.75
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.33 | 30.87 | 102.7971
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.33 | 22.58 | 75.1914
|  | TOTAL |  |  | 3186.1219
COMPOSIÇÃO - 07 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, (VIGAS DE COBERTURA) PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. - M³
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
IN - 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 521.36 | 521.36 |  | 7.59
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 15.18 | 57.5 | 872.85 |  | 115.24 | 15.1831
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20222 | KG | 16.47 | 14.51 | 238.9797 |  | 125 | 16.469
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.86 | 18.55 | 108.703 |  | 44.5 | 5.863
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_01/2025 | KG | 12.44 | 14.36 | 178.6384 |  | 94.4 | 12.4374
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.08 | 9.3 | 558.744 |  | 456 | 60.0791
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9 | 24.28 | 94.692
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9 | 30.5 | 118.95
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 30.87 | 115.7625
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 22.58 | 84.675
|  | TOTAL |  |  | 2893.3546
COMPOSIÇÃO - 08 | LAJE TRELIÇADA PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(7+5), INCLUIDO ESCORAMENTO. - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 150 KG/M2 | M² | 1 | 54 | 54 |  | 184.73
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.16 | 4.12 | 8.8992
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.04 | 21.22 | 0.8488
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 0.97 | 11.56 | 11.2132 |  |  | 0
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM | M² | 1 | 11.52 | 11.52 |  |  | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 27.45 | 0.30195
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.75 | 12.88 | 22.54 |  | 322.9 | 1.748
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2023 | KG | 0.45 | 12.88 | 5.796 |  | 83.4 | 0.45147
103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 0.05 | 600.14 | 30.007
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0150000 24,25 0,36 | H | 0.015 | 24.25 | 0.36375
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0420000 30,58 1,28 | H | 0.042 | 30.58 | 1.2844
|  | TOTAL |  |  | 146.7743
COMPOSIÇÃO - 09 | RODAPÉ CERÂMICO H=10cm COM PLACAS TIPO PORCELANATO - M
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM² | M² | 0.15 | 80.06 | 12.009
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.603 | 1.87 | 1.1276
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084 | 3.58 | 0.30072
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 30.68 | 2.6078
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 22.66 | 0.70246
|  | TOTAL |  |  | 16.7476
COMPOSIÇÃO - 10 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE EDIFICAÇÕES - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | M² | 0.2 | 12.64 | 2.528
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 32.42 | 1.9452
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 22.58 | 0.4516
|  | TOTAL |  |  | 4.9248
COMPOSIÇÃO - 11 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS DE EDIFICAÇÕES - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | M² | 0.18 | 12.64 | 2.2752
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 32.42 | 1.621
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 22.58 | 0.4516
|  | TOTAL |  |  | 4.3478
COMPOSIÇÃO - 12 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM TETO DE EDIFICAÇÕES - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | M² | 0.18 | 12.64 | 2.2752
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 32.42 | 2.5936
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.58 | 0.6774
|  | TOTAL |  |  | 5.5462
COMPOSIÇÃO - 13 | PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER - INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | M² | 1 | 381.34 | 381.34
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: PERFIS; TRILHOS; ROLDANAS; FECHADURA CENTRAL; CONTRA FECHADURA | UND | 1 | 79.47 | 79.47
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 24.24 | 29.088 | 56.184
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.58 | 27.096
|  | TOTAL |  |  | 516.994
COMPOSIÇÃO - 14 | JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE MAXIAR - INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | M² | 1 | 329.86 | 329.86
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: PERFIS; TRILHOS; ROLDANAS; FECHADURA CENTRAL; CONTRA FECHADURA | UND | 1 | 70.47 | 70.47
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 24.24 | 29.088 | 56.184
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.58 | 27.096
|  | TOTAL |  |  | 456.514
COMPOSIÇÃO 15 | TELHA CERÂMICA ESMALTADA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | TELHA DE BARRO / CERAMICA, ESMALTADA MONOQUIMA, TIPO PORTUGUESA, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *12* TELHAS/M2, COR CINZA | MIL | 12 | 3.9 | 46.8
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.024 | 32.69 | 0.78456
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.033 | 31.87 | 1.0517
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.58 | 5.645
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 30.19 | 7.5475
|  | TOTAL |  |  | 61.8288
COMPOSIÇÃO 16 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA REJUNTADA COM ARGAMASSA COLORIDA - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* PEÇAS/M | UND | 2.65 | 10.9 | 28.885
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 15 CM | M | 1.35 | 9.45 | 12.7575
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICOMISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M³ | 0.0117 | 618.07 | 7.2314
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, (ARGAMASSA PARA REJUNTE DE TELHAS ESMALTADAS - MESMA COR DA TELHA) | KG | 1.3 | 3.58 | 4.654
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.024 | 32.69 | 0.78456
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.033 | 31.87 | 1.0517
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.58 | 2.258
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 30.19 | 4.5285
|  | TOTAL |  |  | 62.1507
COMPOSIÇÃO 17 | ESTRUTURA DE MADEIRA PAA SUPORTE DA CAIXA DE AGUA DIMENSÃO (1,5X1,5)m - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
4500 | VIGA *5 X 10* CM EM PINNHO, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 18.6 | 16.54 | 307.644
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 7.5 | 35.41 | 265.575
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.24 | 17.19 | 4.1256
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9 | 24.28 | 94.692
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9 | 30.5 | 118.95
|  | TOTAL |  |  | 790.9866
COMPOSIÇÃO - 18 | CONDUTORES VERTICAIS - METALICO (70x110)mm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | 1 | 36.57 | 36.57
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.053 | 36.78 | 1.9493
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.008 | 16.9 | 0.1352
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 80.09 | 0.12814
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UND | 1 | 3.41 | 3.41
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.91 | 2.491
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.58 | 2.258
|  | TOTAL |  |  | 46.9417
COMPOSIÇÃO - 19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,2 M - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UND | 57.208 | 3.29 | 188.2143
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | UND | 0.0272 | 150.26 | 4.0871
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | UND | 0.0912 | 65.72 | 5.9937
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | H | 0.01 | 561.7 | 5.617
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.502 | 30.87 | 355.0667
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.502 | 22.58 | 259.7152
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 0.1163 | 519.42 | 60.4085
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 0.07 | 2587.05 | 181.0935
100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.2078 | 803.81 | 167.0317
101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 1.21 | 3.38 | 4.0898
|  | TOTAL |  |  | 1231.3175
COMPOSIÇÃO - 20 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 1.61 | 1.61
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UND | 1 | 2.85 | 2.85
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 14.81 | 14.81
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.09 | 28.74 | 2.5866
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 23.71 | 7.8243
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 31.44 | 10.3752
|  | TOTAL |  |  | 40.0561
COMPOSIÇÃO - 21 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL(PARA PCD) COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
1380 | CIMENTO BRANCO | UND | 0.25 | 5.28 | 1.32
6138 | ANEL VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UND | 1 | 11.57 | 11.57
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UND | 1 | 3.9 | 3.9
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UND | 1 | 8.48 | 8.48
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND | 1 | 39.9 | 39.9
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UND | 1 | 547.9 | 450.76
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UND | 2 | 6.07 | 12.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | 23.71 | 85.356
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | 31.44 | 113.184
|  | TOTAL |  |  | 726.61
COMPOSIÇÃO - 22 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA (SUSPENSA) *54 X 44* CM | UND | 0.25 | 173.45 | 43.3625
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.09 | 75.44 | 6.7896
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 0.25 | 55.04 | 13.76
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 22.7 | 22.7
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 12.82 | 25.64
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UND | 6 | 22.8 | 136.8
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.47 | 23.71 | 34.8537
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 31.44 | 20.436
|  | TOTAL |  |  | 304.3418
COMPOSIÇÃO - 23 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L. AF_12/2020_PA - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | UND | 0.129 | 150.26 | 19.3835
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | UND | 0.4348 | 65.72 | 28.5751
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UND | 3 | 319.05 | 957.15
97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 0.0565 | 3079.58 | 173.9963
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0478 | 641.6 | 30.6685
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.556 | 30.87 | 48.0337
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.223 | 22.58 | 27.6153
|  | TOTAL |  |  | 1285.4224
COMPOSIÇÃO - 24 | CAVALETE DE ENTRADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PADRÃO CASAN, EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
COMPOSIÇÃO - 05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 1.2 | 95.55 | 114.66
COTAÇÃO | CAIXA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO CASAN | UND | 1 | 87.89 | 87.89
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 1.96 | 8.85 | 17.346
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 1.96 | 58.56 | 114.7776
COMPOSIÇÃO - 10 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE EDIFICAÇÕES | M² | 1.96 | 4.92 | 9.6432
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 1.96 | 12.78 | 25.0488
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 30.87 | 108.045
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.58 | 67.74
|  | TOTAL |  |  | 545.1506
COMPOSIÇÃO - 25 | POSTE PADRÃO CELESC COM UMA CAIXA DE MEDIÇÃO COM ALTURA DE 7,0M MONOFÁSICO, INCLUSO ENTRADA SUBTERRÂNEA E ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | POSTE PADRÃO CELESC COM UMA CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, ALTURA 7,0M | UND | 1 | 1426.67 | 1426.67
90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.02 | 434.13 | 8.6826
90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.05 | 189.65 | 9.4825
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M³ | 2.4 | 89.32 | 214.368
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M³ | 2.55 | 22.53 | 57.4515
COTAÇÃO | CABO FLEXÍVEL MULTIPLEX BIFÁSICO 10,0MM² | M | 1 | 6.97 | 6.97
1597 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (PIERCING), PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM² | UND | 1 | 12.76 | 12.76
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 1 | 54.67 | 54.67
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 (H=2,40M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 2 | 75.1 | 150.2
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UND | 1 | 31.27 | 31.27
91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.5 | 11.36 | 51.12
COTAÇÃO | CABO DE COBRE NÚ 16MM PARA ATERRAMENTO | M | 6.5 | 39.9 | 259.35
104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 1 | 17.11 | 17.11
COTAÇÃO | FITA DE ALTA TENSÃO 23BR | M | 8 | 1.3 | 10.4
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5 | 36.56 | 274.2
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5 | 24.83 | 186.225
|  | TOTAL |  |  | 2770.9296
COMPOSIÇÃO - 26 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UND | 1 | 169.76 | 169.76
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 36.56 | 116.992
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 24.83 | 54.626
|  | TOTAL |  |  | 341.378
COMPOSIÇÃO - 27 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC) - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC) | UND | 1 | 88.71 | 88.71
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 36.56 | 4.3872
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 24.83 | 2.9796
|  | TOTAL |  |  | 96.0768
COMPOSIÇÃO - 28 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO, LED DE ALTO LUMINOSIDADE E TEMPERATURA DE COR 4000K, 18W, E DRIVER ELETRÔNICO 220V/60HZ - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO, LED DE ALTO LUMINOSIDADE E TEMPERATURA DE COR 4000K, 18W, E DRIVER ELETRÔNICO 220V/60HZ. | UND | 1 | 34.32 | 34.32
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | M | 0.009 | 3.66 | 0.03294
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 30,16 | H | 0.15 | 36.56 | 5.484
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.83 | 3.7245
|  | TOTAL |  |  | 43.5614
COMPOSIÇÃO - 29 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO, LED DE ALTO LUMINOSIDADE E TEMPERATURA DE COR 4000K, 25W, E DRIVER ELETRÔNICO 220V/60HZ - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO, LED DE ALTO LUMINOSIDADE E TEMPERATURA DE COR 4000K, 25W, E DRIVER ELETRÔNICO 220V/60HZ. | UND | 1 | 58.49 | 58.49
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | M | 0.009 | 3.66 | 0.03294
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 30,16 | H | 0.15 | 36.56 | 5.484
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.83 | 3.7245
|  | TOTAL |  |  | 67.7314
COMPOSIÇÃO - 30 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCENDIO DIMENSÕES (45x16)cm - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND | 1 | 39.71 | 39.71
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 30.87 | 1.5435
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.58 | 1.129
42.3825
COMPOSIÇÃO - 31 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, TALUDE COM ESTACAS DE MADEIRA, INCLUIDO PREPARO DO SOLO , EM PLACAS. - M²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | UND | 1 | 12 | 12
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.6 | 2.08 | 1.248
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0391000 23,66 0,92 | H | 0.1 | 23.66 | 2.366
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 22.58 | 4.9676
20.5816
COMPOSIÇÃO - 32 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO NÃO ARMADO, PARA VIGAS BALDRAME - FCK 20MPA - M³
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
94965 | CONCRETOFCK=25MPA,TRAÇO1:2,3:2,7(CIMENTO/AREIAMÉDIA/BRITA1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 1 | 516.89 | 516.89
103322 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 13.33 | 70.56 | 940.5648
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 30.87 | 38.5875
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 22.58 | 28.225
|  | TOTAL |  |  | 1524.2673
COMPOSIÇÃO - 33 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 1 | 47.32 | 47.32
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 30.87 | 9.5697
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.58 | 2.0322
|  | TOTAL |  |  | 58.9219
COMPOSIÇÃO - 34 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 1 | 47.32 | 47.32
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 30.87 | 10.8045
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.58 | 2.0322
|  | TOTAL |  |  | 60.1567
COMPOSIÇÃO - 35 | CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS PARA PCD - UND
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 2 | 193.49 | 386.98
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 1 | 178.88 | 178.88
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.87 | 46.305
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.58 | 22.58
|  | TOTAL |  |  | 634.745
COMPOSIÇÃO - 36 | LIMPEZA FINAL DA OBRA - m²
|  | UND | QUANT | VALOR | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.58 | 1.129
|  | TOTAL |  |  | 1.129
Assinatura:
____________________________
DAIR KACZMAREK
Engenheiro Civil
CREA/SC 122404-8
Monte Castelo, 10 de maio de 2024